## Reifegradtabelle
Maturity Model for Digital Integration in Project Management (M2DIP)
Institut für Projektmanagement und Informationsmodellierung der Hochschule Landshut
Prof. Dr. Holger Timinger |  |  | Prof. Dr. Christian Seel
Version 1.0
Stand: 23. Oktober 2018
Quelle: |  | Timinger und Seel: Vision und Reifegradmodell für digitalisiertes Projektmanagement.
erschienen in: Barton, Müller und Seel: Angewandte Wirtschaftsinformatik. Springer. 2018
Digitalisierungsgrad
Dokumentenmanagement |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
cloudbasierte Dokumentenablage
dgitale Vorlagen
...
...
Planung |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
Aufwandsschätzung
Inhaltsplanung
Terminplanung
Ressourcenplanung
Kostenplanung
...
...
Interne Kollaboration |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
E-Mail-Verteiler
Chatfunktion
Videokonferenz und Screensharing
Forum / Wiki
synchrone und asynchrone Dokumentenbearbeitung
...
...
Externe Kollaboration |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
Chatfunktion
Videokonferenz und Screensharing
Forum / Wiki
synchrone und asynchrone Dokumentenbearbeitung
Angebotsplattform
Auftragsplattform
digitaler Marktplatz
Rechtesystem zur Freigabe interner Bereiche
Schnittstellen u.a. zu Änderungsmanagement
...
...
Workflows |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
elektronische Signatur
workflowgestützte Dokumentenfreigabe
workflowgestütztes Änderungsmanagement
workflowgestütztes Konfigurationsmanagement
workflowgestütztes Vertragsmanagement
workflowgestütztes Lieferantenmanagement
...
...
...
Controlling und Berichtswesen |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
Kennzahlenerfassung
Kennzahlenanalyse
Berichtserstellung
...
...
Abschluss |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
Archivierung
Nachkalkulation
Projektanalyse
Erfahrungssicherung
Wissenstransfer
...
...
Steuerung |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
automatisierte Szenarioplanung
Recommendersystem
...
...
Digitale Vorgehensmodelle und Tailoring |  |  |  | Anwendbar | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | Nachweis | Kommentar
automatisierte Wahl des Vorgehensmodells
automatisiertes Tailoring zu Projektbeginn
fortlaufendes kennzahlengestütztes Tailoring
...
...

## Digitalisierungs- und Reifegrad
Digitalisierungsgrad | Beschreibung | Reifegrad | Beschreibung
1 - unvollständig | Keine systematische Nutzung digitaler Werkzeuge. Vereinzelt setzen Individuen Software ein | 1 - initial | Projekte nutzen kaum digitale Werkzeuge zur Bearbeitung des Projektgegenstands oder diese Werkzeuge werden unkoordiniert und nicht systematisch eingesetzt.
2 - isoliert | Definierte digitale Werkzeuge werden als isolierte Einzelplatzlösungen ohne Vernetzung eingesetzt. | 2 - isoliert | Projekte nutzen digitale Werkzeuge als sogenannte Insellösung. Für definierte Bereiche des Projektmanagements werden zwar digitale Werkzeuge eingesetzt, diese sind jedoch nicht miteinander vernetzt oder integriert.
3 - integriert | Die eingesetzten digitalen Werkzeuge sind vernetzt und greifen auf eine gemeinsame Datenbasis zu. | 3 - integriert | Projekte nutzen integrierte digitale Werkzeuge oder digitale Werkzeuge, die miteinander vernetzt sind. Dadurch werden Daten nur einmal vorgehalten und können in allen definierten Bereichen des Projektmanagements verwendet werden.
4 - lernend | Die eingesetzten digitalen Werkzeuge sammeln und archivieren Daten, die in späteren Projekten wieder genutzt werden können. | 4 - lernend | Projekte nutzen integrierte digitale Werkzeuge oder digitale Werkzeuge, die miteinander vernetzt sind. Diese Werkzeuge sammeln automatisiert Daten im Sinne der Wissens- und Erfahrungssicherung und erlauben deren späteren Abruf.
5 - autonom | Die digitalen Werkzeuge können eigenständig auf Basis der aktuellen Situation und gesammelter Daten Entscheidungsvorlagen erstellen und Entscheidungen treffen. | 5 - autonom | Projekte nutzen lernende integrierte oder vernetzte digitale Werkzeuge. Diese sind in der Lage, in den definierten Bereichen des Projektmanagements eigene Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungsvorlagen vorzuschlagen.

## admin
Anwendbar
ja
nein